## Sheet1
AMS接口开发进度表
模块 | 接口名称 | 遇到问题 | 未完成部分 | 进度 | 时间 | 备注
CMC | 客户列表 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 新增客户 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 编辑客户 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 删除客户 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 修改客户状态 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 客户转移 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 客户详情展示 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 客户联系人列表 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 新增客户联系人 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 编辑客户联系人 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 客户联系人详情 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 删除客户联系人 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.14
| 新增客户账号 |  | 账号业绩归属生效暂未开发 | 80% | 2019.01.15
| 编辑客户账号 |  | 账号业绩归属生效暂未开发 | 80% | 2019.01.15
| 删除客户账号 |  | 账号业绩归属生效暂未开发 | 80% | 2019.01.15
| 客户账号详情 |  | 已完成 | 100% | 2019.01.15
客户账号列表
客户附件列表
新增客户附件
编辑客户附件
根据Id删除附件
根据客户id删除附件
用户列表
| 添加/删除协作人 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.15
| 获取协作人列表 |  | 其他模块接口调用 | 80% | 2019.01.15
技术负责人列表
添加/删除技术负责人
客户跟进列表
新增客户跟进
编辑客户跟进
删除客户跟进
客户操作日志展示
客户数据汇总
客户消费详情
客户导入
客户导出
线索列表
新增线索
编辑线索
删除线索
线索详情展示
线索跟进列表
新增线索跟进
编辑线索跟进
删除线索跟进
新增线索账号
编辑线索账号
删除线索账号
线索账号详情展示
线索附件列表
新增线索附件
编辑线索附件
根据id删除线索附件
根据clueId删除线索附件
线索转移
线索转化
线索操作日志展示
线索导入
线索导出
线索统计